**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор МБУ ДО ЦДТ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С. Цепова

Приказ № \_\_\_\_

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**План МОЦ Киселевского городского округа**

по включению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих

программ **дошкольных образовательных организаций** в систему ПФДО,

в навигатор дополнительного образования Кемеровской области и активизации работы по зачислению учащихся в АИС «Электронная школа 2.0»

на программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | Ответственный |
| 1. | Регистрация образовательных организаций в навигаторе дополнительного образования Кемеровской области | до 16.11.2020г. | Цепова О.С., директор, Сладкова И.А, системный администратор МОЦ |
| 2. | Формирование рабочей группы методистов-кураторов организаций дополнительного образования и разработка графика взаимодействия с организациями дошкольного образования КГО по методическому сопровождению разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | до 03.11.2020 г. | Цепова О.С., директор, Савельева О.В., методист, руководитель структурного подразделения МОЦ |
| 3. | Проведение информационно-методических совещаний для специалистов организаций дошкольного образования КГО | Ноябрь 2020 г. | Цепова О.С., директор, Савельева О.В., методист, руководитель структурного подразделения МОЦ Бондарева О.Е., зам. директора по УВР |
| 4. | Предоставление методистам-кураторам учреждений дополнительного образования дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, реализуемые в 2020-2021 учебном году в дошкольных образовательных организациях, разработанные и оформленные в соответствии с требованиями | до 21.11.2020г. | Специалисты ОО КГО |
| 5. | Индивидуальные консультации специалистов организаций дошкольного образования КГО | Ноябрь 2020 г. | Савельева О.В., методист, руководитель структурного подразделения МОЦ  Бондарева О.Е., зам. директора по УВР |
| 6. | Загрузка организациями дошкольного образования КГО общеобразовательных общеразвивающих программ в АИС «ЭШ 2.0» | до 23.11.2020г. | Специалисты ОО КГО  Савельева О.В., методист, руководитель структурного подразделения МОЦ |
| 7. | Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и распределение их по реестрам | до 30.11.2020 г. | Савельева О.В., методист, руководитель структурного подразделения МОЦ |
| 8. | Зачисление организациями дошкольного образования КГО учащихся на программы в АИС «ЭШ 2.0». | до 15.12.2020г. | Специалисты ОО КГО  Бондарева О.Е., зам. директора по УВР |

Руководитель МОЦ КГО О.С. Цепова