|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Начальник управления образования  Киселевского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Теплова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года | УТВЕРЖДАЮ:  Директор МБУ ДО ЦДТ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.С. Цепова  «25» февраля 2019 года |

**План работы структурного подразделения**

**«Муниципальный опорный центр» (МОЦ)**

**на февраль – декабрь 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный | Результат |
| 1. | Создание структурного подразделения «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей» на базе МБУ ДО ЦДТ:  - формирование команды;  - назначение руководителя;  - издание приказа по МБУ ДО ЦДТ;  - создание раздела «МОЦ» на сайте МБУ ДО ЦДТ. | 22.02.2019 г. | Цепова О.С., директор, руководитель МОЦ | Создание структурного подразделения МОЦ  Раздел «МОЦ» на сайте МБУ ДО ЦДТ |
| 2. | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность МОЦ, размещение их на сайте учреждения | До 01.04.2019 г. | Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ | Локальные акты, регламентирующие деятельность МОЦ |
| 3. | Разработка и утверждение медиаплана освящения деятельности МОЦ, размещение его на сайте учреждения | До 01.03.2019 г. | Чернова И.А., педагог-организатор, системный администратор | Медиаплан |
| 4. | Организация совместно с УО информационной кампании по внедрению ПФДО на территории КГО | В течение реализации проекта | Цепова О.С., директор, руководитель МОЦ | Реализация мероприятий медиаплана |
| 5. | Организация обучения сотрудников МОЦ в рамках реализации регионального проекта | В течение реализации проекта | Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ | График обучения |
| 6. | Проведение рабочих совещаний МОЦ | Не реже 1 раза в месяц | Цепова О.С., директор, руководитель МОЦ | Протоколы совещаний |
| 7. | Информационно-методическое сопровождение инвентаризации муниципальных учреждений сферы образования, культуры и спорта КГО | 11.03.19-01.04.19 гг. | Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ  Чернова И.А., педагог-организатор, системный администратор | Обучающий семинар для модераторов муниципальных организаций  Консультации |
| 8. | Разработка проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования в Киселёвском городском округе | В течение реализации проекта | Цепова О.С., директор, руководитель МОЦ | Проекты правовых актов |
| 9. | Подготовка проекта реестров дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых муниципальными организациями КГО | Апрель 2019 г. | Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ | Проект реестров дополнительных общеобразовательных программ |
| 10. | Информационно-методическое сопровождение наполнения муниципального сегмента общедоступного навигатора по дополнительному образованию детей | Май 2019 г. | Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ  Чернова И.А., педагог-организатор, системный администратор | Контент для наполнения муниципального сегмента общедоступного навигатора системы дополнительного образования |
| 11. | Организация работы МОЦ по предоставлению сертификатов дополнительного образования. | Май – август 2019 г. | Чернова И.А., педагог-организатор, системный администратор | Список учреждений  Предоставление сертификатов |
| 12. | Создание и ведение муниципального сегмента реестра сертификатов дополнительного образования детей КГО | В течение реализации проекта | Чернова И.А., педагог-организатор, системный администратор | Контент для наполнения муниципального сегмента реестра сертификатов дополнительного образования детей КГО |
| 13. | Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | Октябрь-декабрь 2019 г. | Теплова Е.В., начальник УО КГО | Отчет МОЦ |
| 14. | Подготовка проектов справок и отчетов о внедрение персонифицированного финансирования дополнительного образования в Киселёвском городском округе | В течение реализации проекта | Цепова О.С., директор, руководитель МОЦ | Проекты справок и отчётов |
| 15. | Подготовка ежегодного отчета о реализации на территории муниципального образования федерального проекта | Декабрь 2019 г. | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ | Отчет МОЦ |