МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПРИКАЗ № 81/1

от 12.09.2024г.

«О планировании деятельности муниципального опорного центра

дополнительного образования детей

Киселевского городского округа на 2024 – 2025 учебный год»

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 октября 2018г. № 484-р «О реализации мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей Кемеровской области» в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», на основании распоряжения администрации Киселёвского городского округа от 22.02.2019г. №74-р «О создании муниципального опорного центра дополнительного образования детей Киселевского городского округа» на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы муниципального опорного центра дополнительного образования детей на 2024-2025 учебный год (приложение 1).

2. Утвердить медиаплан освящения деятельности МОЦ на 2024-2025 учебный год (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБУ ДО ЦДТ О.С. Цепова

С приказом ознакомлены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Савельева О.В. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

Приложение 1 к приказу

№ 81/1 «12» сентября 2024 г.

**План работы муниципального опорного центра**

**Киселевского городского округа**

**на 2024-2025 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1 | Информационно-методическое сопровождение специалистов образовательных организаций Киселевского городского округа в период разработки/корректировки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с едиными требованиями, принятыми в муниципалитете (по запросам):  - оказание индивидуальной консультативной помощи;  - проведение онлан-встреч;  - проведение нетворкинга для специалистов средних профессиональных учреждений;  - организация мастер-классов для специалистов школ и дошкольных образовательных организаций;  - проведение установочного теоретического семинара для специалистов дополнительного образования. | Июнь-сентябрь 2024 г. | Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 2 | Экспертиза дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ образовательных и частных организаций Киселевского городского округа. | Июнь - сентябрь 2024 г. | Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 3 | Формирование и утверждение реестров дополнительных общеобразовательных программ, предполагаемых к реализации муниципальными организациями КГО в целях выполнения муниципального социального заказа в 2024-2025 учебном году. | Август 2024 г. | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ  Директора ОО КГО |
| 4 | Коллегия управления образования «Реализация мероприятий проекта «Успех каждого ребёнка» образовательными организациями города в период реализации муниципального социального заказа». | Август 2024 г. | Теплова Е.В., начальник УО КГО |
| 5 | Организация взаимодействия МОЦ и образовательных организаций всех типов и видов по выявлению учащихся от 5 до 18 лет, не охваченных дополнительным образованием. | Август 2024 г. | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ  Директора ОО КГО |
| 6 | Разработка и утверждение плана работы МОЦ на 2024-2025 учебный год. | До 10.09.2024 г. | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ |
| 7 | Информационно-методическое сопровождение образовательных организаций по заполнению муниципального сегмента Навигатора дополнительного образования детей Кемеровской области:  - индивидуальные консультации;  - веб-консультации. | Сентябрь-ноябрь 2024 г.  Январь 2025 г. | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ  Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 8 | Информационно-техническое сопровождение процесса зачисления обучающихся на дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. | Сентябрь-ноябрь 2024 г.  Январь 2025 г. | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ  Бондарева О.Е., зам. Директора по УВР |
| 9 | Организация и проведение научно-практической конференции совместно с ФГБОУ ВО ТГПУ. | Октябрь 2024 г. | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ  Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 10 | Подготовка проекта реестров дополнительных общеобразовательных программ, предполагаемых к реализации муниципальными организациями КГО с целью выполнения муниципального социального заказа в 2025-2026 учебном году. | Апрель 2025 г. | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ  Директора ОО КГО |
| 11 | Информационно-методическое сопровождение разработки муниципальными организациями КГО дополнительных образовательных программ, предполагаемых к реализации в период летней кампании – 2025. | Апрель-май 2025 г. | Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 12 | Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | Апрель-май 2025 г. | Теплова Е.В., начальник УО КГО |
| 13 | Организация взаимодействия с Региональным модельным центром по реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» на территории КГО | В течение года | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ  Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 14 | Организационно-методическое сопровождение организаций КГО по созданию новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» | В течение года | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ  Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 15 | Организационно-методическое сопровождение организаций КГО реализующих дополнительные общеобразовательные программы детских медиацентров. | В течение года | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ  Ягудина Т.В., зам. директора по УВР |
| 16 | Организация работы МОЦ по предоставлению сертификатов дополнительного образования детям, достигшим 5-тилетнего возраста. | В течение года | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ  Бондарева О.Е., зам. директора по УВР |
| 17 | Проведение рабочих совещаний МОЦ. | Не реже 1 раза в полгода | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ |
| 18 | Мониторинг процесса внедрения муниципального социального заказа на территории КГО. | В течение реализации проекта | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ  Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 19 | Организация работы по привлечению [некоммерческих организаций к реализации проекта по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей](https://help.pfdo.ru/agreement/user-document-update?id=35). | В течение года | Теплова Е.В., начальник УО КГО |
| 20 | Подготовка проектов справок и отчетов о внедрении муниципального социального заказа в Киселёвском городском округе. | В течение реализации проекта | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ |
| 21 | Диссеминация опыта организации деятельности МОЦ по внедрению муниципального социального заказа на территории КГО (внешние конкурсы, конференции, семинары и др.) | В течение реализации проекта | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ  Савельева О.В., методист, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 22 | Подготовка ежегодного отчета о реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование» на территории муниципального образования | Май 2025 г. | Цепова О.С., директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ |

Приложение 2 к приказу

№ 81/1 «12» сентября 2024 г.

Медиаплан

освещения деятельности Муниципального (опорного) центра

дополнительного образования детей (МОЦ)

на территории Киселёвского городского округа

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный**  **(Ф.И.О., должность)** |
| 1 | Информационное обеспечение раздела «МОЦ» на сайте МБУ ДО ЦДТ | В течение деятельности МОЦ | Савельева О.В., методист МБУ ДО ЦДТ, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 2 | Размещение пресс- и пост- релизов о деятельности МОЦ:  - в СМИ города;  - на сайте управления образования и администрации города Киселевска;  - на сайте МБУ ДО ЦДТ;  - в сети Интернет и социальных сетях. | В течение деятельности МОЦ | Лох Т.В., заведующий общим отделом УО КГО  Сладкова И.А., педагог-организатор, системный администратор МОЦ |
| 3 | Подготовка материалов о возможностях дополнительного образования для размещения на страницах городских газет. | По мере необходимости | Лох Т.В., заведующий общим отделом УО КГО  Цепова О.С. директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ |
| 4 | Подготовка репортажей совместно с ГТРК «Киселёвск». | По мере необходимости | Цепова О.С. директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ |
| 5 | Выступления перед органами местного самоуправления | По мере необходимости | Теплова Е.В., начальник управления образования КГО  Лох Т.В., заведующий общим отделом УО КГО |
| 6 | Проведение информационно-методических мероприятий для педагогических работников КГО | По мере необходимости | Цепова О.С. директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ |
| 7 | Проведение Дня открытых дверей в учреждениях дополнительного образования | 1 раз в год  в первой декаде сентября | Директора муниципальных учреждений дополнительного образования |
| 8 | Издание информационной продукции (буклеты, презентации, памятки, банеры и т.п.), освящающей ход реализации приоритетного проекта на территории КГО | По мере необходимости | Цепова О.С. директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ |
| 9 | Освещение деятельности МОЦ и вопросов внедрения персонифицированного дополнительного образования детей в КГО:  - на заседания МОЦ;  - в рамках научно-методических мероприятий различного уровня;  - на коллегии управления образования | По мере необходимости  Не реже 1 раза в полгода  Не реже 1 раза в полгода | Цепова О.С. директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ  Савельева О.В., методист МБУ ДО ЦДТ, зав. структурным подразделением МОЦ |
| 10 | Организация обратной связи (на сайте МОЦ, телефонной поддержки и т.п.) для ответов на вопросы родителей | В течение деятельности МОЦ | Цепова Олеся Сергеевна, директор МБУ ДО ЦДТ, руководитель МОЦ |